## Plantilla de matriz requisitos
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por:
Código de proyecto: [Código asociado al proyecto en la organización]
Proyecto:MataElDesparche
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
|  | requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución). | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas. | solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito. | lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho. | baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador. | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado. | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance. | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT. | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento. | Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros. | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación. | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto. | se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados. Cuadrante 1: Importante y urgente. Cuadrante 2: Importante pero no urgente. Cuadrante 3: No importante pero urgente. Cuadrante 4: No importante y no urgente.
1 | 2018-01-01 | requisitos no funcionales: un juego entretenido que sea innovador en esta parte del mundo. Requisitos funcionales: el videojuego permitirá el registro de varios jugadores a la vez que se puedan crear diferentes partes de guardado en diferentes partes del desarrollo del mismo | 1.0 | solicitado | 2019-09-25 | 1) Que sea compatible con las plataformas específicadas. 2) El motor de desarrollo cumplirá con las necesidades óptimas requeridas. 3)En base a los estudios actuales, la población entre los 16 y 30 años, tienen entre sus intereses principales los videojuegos, en base a esto la posbilidad de que la historia del juego sea más llamativa aumenta considerablemente. | Moderado Alto. | Gran parte de los jóvenes en nuestra sociedad, no tienen claro un proyecto de vida que les permita tomar decisiones acertadas basadas en sus gustos y necesidades. | A través del juego incentivar a los jóvenes a reflexionar sobre sus vidas y que tomen decisiones más sabias y acertadas. | Primero empezaremos publicando una demo del videojuego, en la cual se incluirá la presentación de una historia sencilla y parte de los personajes | Los personajes tendrán buena apariencia, los escenarios serán llamativos, el menú principal y de pausa también tendrán buena interfaz gráfica agradable a la vista del jugador. | Basado en encuestas realizada a un público específico analizaremos que intereses tienen hoy en día o que temática les llama la atención a los jugadores para así aplicarlo a nuestro procedimiento de trabajo. | Según la opinion del público de prueba, revisar que partes agregar o quitar del videojuego y que otras se pueden mejorar. | Nombre: Jhon Alexander Montoya Contreras, Noriel Andres Soto Caldas y Mónica Natalia Gallego Gómez. Departamente de desarrollo de software a pedido. Cargo: desarrolladores. | Cuadrante 1: guión de la historia. Cuadrante 2: diseño de los personajes y los escenarios. Cuadrante 3: el registro de datos (personajes y guardado de partidas). Cuadrante 4: la programación del juego.
requisitos

## FuncionalesProceso
Requerimientos funcionales de proceso o área de negocio El sistema enviará un correo electrónico cuando se registre alguna de las siguientes transacciones: pedido de venta de cliente, despacho de mercancía al cliente, emisión de factura a cliente y registro de pago de cliente. Se permitirá el registro de pedidos de compra con datos obligatorios incompletos, los cuales podrán completarse posteriormente modificando el pedido. Antes de poder aprobarse los datos del pedido deben estar completos. Al aprobar un pedido, la solicitud pasará al siguiente paso del flujo de trabajo (workflow) de aprobación configurado en el sistema. El sistema permitirá a los usuarios autorizados el ingresar planes y cronogramas de proyecto. El sistema permitirá aprobar, cambiar o actualizar planes y cronogramas de proyecto. El sistema permitirá el envío automatizado de cartas de entrega de órdenes directamente al almacén. A cada orden se le asignará un identificador único, que será utilizado para identificarla en todos los procesos subsecuentes que se realicen sobre esta. Al ingresar ordenes de entrega, toda orden de entrega estará asociada a un pedido de venta. La facturación de pedidos de venta se realizara en lotes, por medio de una pantalla de pedidos pendientes de facturación, la cual mostrará los pedidos no facturados. Una vez facturados los pedidos no se mostrarán en esta lista. El sistema también permitirá el registro de facturas manuales no asociadas a pedidos, sin embargo, estas requerirán autorización por parte del grupo de Gerentes antes de ser contabilizadas. El proceso de compras en el sistema abarcará los siguientes pasos y transacciones: Ingreso de la requisición, emisión de la solicitud de cotización y emisión de la orden de compra. Los elementos de la solicitud de cotización serán los mismos de la requisición asociada, al igual que los de la orden de compra. El sistema permitirá la emisión de solicitudes de cotización y órdenes de compra parciales. La contabilización de transacciones de facturas de venta y facturas de compra podrá configurarse para realizarse de forma automatizada a su registro, o manualmente en lotes (Proceso Batch). El software debe poder emitir los siguientes estados financieros: Balance general, Estado de ganancias y pérdidas, Estado de flujos de efectivo. Además, debe poder emitir un listado de mayor general y mayor analítico. Los pedidos de compra que excedan los montos establecidos en el flujo de liberaciones de pedidos configurados, deberán pasar por las aprobaciones establecidas en dicho flujo de aprobación.

## NoFuncionalesEfici
Eficiencia El sistema debe ser capaz de procesar N transacciones por segundo. Esto se medirá por medio de la herramienta SoapUI aplicada al Software Testing de servicios web. Toda funcionalidad del sistema y transacción de negocio debe responder al usuario en menos de 5 segundos. El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 100.000 usuarios con sesiones concurrentes. Los datos modificados en la base de datos deben ser actualizados para todos los usuarios que acceden en menos de 2 segundos.

## Funcionalesgraf
Requerimientos funcionales de interfaz gráfica La solución validara automáticamente el cliente asociado a una orden con el sistema de gestión de contactos. El campo de monto acepta únicamente valores numéricos con dos decimales. El campo fecha de transacción acepta únicamente fechas anteriores al día de hoy (día actual). El campo nombre acepta caracteres alfabéticos únicamente. El campo dirección acepta caracteres alfabéticos, numéricos y especiales. El campo país consistirá en una lista de preselección. El país asociado a una dirección debe ser previamente registrado en el sistema. El campo estado, provincia o departamento consistirá en una lista de preselección. A los usuarios se les presentará únicamente los estados asociados al país seleccionado previamente. El departamento o provincia a seleccionar deberá ser registrado en la funcionalidad correspondiente. El campo material de elemento de la pantalla de requisiciones de compra será una lista de preselección, que mostrará únicamente los materiales registrados en el maestro de materiales. El campo fecha contable acepta únicamente fechas que correspondan con periodos contables que estén abiertos en el sistema. La pantalla de registro de pago puede imprimir los datos en pantalla a la impresora. Se mostrará el nombre, tamaño total, espacio disponible y formato de un pen drive o flash drive conectado al puerto USB del computador.

## NoFuncionalesSegLog
Seguridad lógica y de datos Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el administrador de acceso a datos. El nuevo sistema debe desarrollarse aplicando patrones y recomendaciones de programación que incrementen la seguridad de datos. Todos los sistemas deben respaldarse cada 24 horas. Los respaldos deben ser almacenados en una localidad segura ubicada en un edificio distinto al que reside el sistema. Todas las comunicaciones externas entre servidores de datos, aplicación y cliente del sistema deben estar encriptadas utilizando el algoritmo RSA. Si se identifican ataques de seguridad o brecha del sistema, el mismo no continuará operando hasta ser desbloqueado por un administrador de seguridad.

## NofuncionalesSegInd
Seguridad industrial El sistema no continuará operando si la temperatura externa es menor a 4 grados Celsius. El sistema no continuará operando en caso de fuego. (Ej. Un ascensor).

## NoFuncionalesUso
Usabilidad El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor a 4 horas. La tasa de errores cometidos por el usuario deberá ser menor del 1% de las transacciones totales ejecutadas en el sistema. El sistema debe contar con manuales de usuario estructurados adecuadamente. El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados a usuario final. El sistema debe contar con un módulo de ayuda en línea. La aplicación web debe poseer un diseño “Responsive” a fin de garantizar la adecuada visualización en múltiples computadores personales, dispositivos tableta y teléfonos inteligentes. El sistema debe poseer interfaces gráficas bien formadas.

## NofuncionalesDepend
Dependibilidad El sistema debe tener una disponibilidad del 99,99% de las veces en que un usuario intente accederlo. El tiempo para iniciar o reiniciar el sistema no podrá ser mayor a 5 minutos. La tasa de tiempos de falla del sistema no podrá ser mayor al 0,5% del tiempo de operación total. El promedio de duración de fallas no podrá ser mayor a 15 minutos. La probabilidad de falla del Sistema no podrá ser mayor a 0,05.

## NoFuncionalesReqProduc
Requerimientos de producto El sistema será desarrollado para las plataformas PC y Macintosh. La aplicación debe ser compatible con todas las versiones de Windows, desde Windows 95. La aplicación deberá consumir menos de 500 Mb de memoria RAM. La aplicación no podrá ocupar más de 2 GB de espacio en disco. La nueva aplicación debe manejar fuentes del alfabeto en Inglés, Idiomas latinos (Español, Frances, Portugués, Italiano), Arábico y Chino. La interfaz de usuario será implementada para navegadores web únicamente con HTML5 y JavaScript.

## FuncionalesLegales
Requerimientos funcionales legales o regulatorios El sistema controlará el acceso y lo permitirá solamente a usuarios autorizados. La base de datos será implementada con trazas de auditoría. Las hojas de cálculo aseguraran los datos usando firmas electrónicas. El sistema permitirá elaborar y emitir el reporte regulatorio XX, según los requerimientos establecidos en el reglamento y ley aplicable. Los libros de venta y de compras serán emitidos en el formato establecido por las autoridades tributarias de dicha materia.

## Funcionalesinterfaces
Requerimientos de interfaces externas (Hardware y Software) El software podrá ser utilizado en los sistemas operativos Windows, Linux y OSX. La aplicación debe poder utilizarse sin necesidad de instalar ningún software adicional además de un navegador web. La aplicación debe poder utilizarse con los navegadores web Chrome, Firefox e Internet Explorer.

## FuncionalesSeguri
Requerimientos de seguridad El sistema controlará el acceso y lo permitirá solamente a usuarios autorizados. Los usuarios deben ingresar al sistema con un nombre de usuario y contraseña. El sistema enviará una alerta al administrador del sistema cuando ocurra alguno de los siguientes eventos: Registro de nueva cuenta, ingreso al sistema por parte del cliente, 2 o más intentos fallidos en el ingreso de la contraseña de usuario y cambio de contraseña de usuario. Los integrantes del grupo de usuarios de analistas pueden ingresar solicitudes pero no pueden aprobarlas o borrarlas. Los integrantes del grupo de usuarios de gerentes pueden ingresar y aprobar solicitudes, pero no pueden borrarlas. Los integrantes del grupo de usuario de administradores no pueden ingresar o aprobar solicitudes, pero si pueden borrarlas. Cualquier intercambio de datos vía internet que realice el software se realizará por medio del protocolo encriptado https.

## Instrucciones
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.mimadre.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Sub identificación | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
Objetivo del proyecto | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
Entregables (EDT) | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Diseño del producto | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Desarrollo del producto | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
Estrategia y escenarios de pruebas | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.

## NoFuncionalesOrganizacion
organizacionales El procedimiento de desarrollo de software a usar debe estar definido explícitamente (en manuales de procedimientos) y debe cumplir con los estándares ISO 9000. La metodología de desarrollo de software será Behaviour Driven Development (BDD) apoyada en Cucumber. El sistema debe ser desarrollado utilizando las herramientas CASE XYZ. El proceso de desarrollo se gestionará por medio de una determinada herramienta web para gestionar el proceso de desarrollo de software. Debe especificarse un plan de recuperación ante desastres para el sistema a ser desarrollado. Cada dos semanas deberán producirse reportes gerenciales en los cuales se muestre el esfuerzo invertido en cada uno de los componentes del nuevo sistema. Las pruebas de software se gestionaran con una herramienta de gestión de software testing. Las pruebas de software se ejecutarán utilizando Selenium y Ruby como herramienta y lenguaje Scripting para automatización de software testing.

## NofuncionalesExternos
no funcionales externos Sistemas de datos médicos: El nuevo sistema y sus procedimientos de mantenimiento de datos deben cumplir con las leyes y reglamentos de protección de datos médicos. El nuevo sistema se acogerá a las reglas de las licencias generales públicas (GNU), es decir será gratuito, código abierto en el que cualquiera podrá cambiar el software, sin patentes y sin garantías. Las páginas web a ser desarrolladas deben cumplir con la ley de tratamiento en condiciones de igualdad para personas con discapacidad. El sistema no revelara a sus operadores otros datos personales de los clientes distintos a nombres y números de referencia.