## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
2019-01-01 | Como un [Scrum Master], necesito [que se cree el guión de la historia del juego], con la finalidad de [comenzar a diseñar personajes e idear escenarios] | [Guión del juego] | Noriel Soto | En proceso | 50 | 0.5 | 49.5 | 0.5 | 49 | 4 | 45 | 5 | 40 | 1 | 39 | 4 | 35 | 5 | 30 | 3 | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 | 23 | 27
2019-02-01 | Como un [Scrum Master], necesito [que se establezca el Software por el cual se va a programar el juego], con la finalidad de [Agilizar el proceso] | [Buscar Software para programar] | Noriel Soto | Hecho | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
1.3 | Como un [Scrum Master], necesito [que se cree la base de datos del proyecto (matriz CRUD)], con la finalidad de [que los usuarios puedan estar registrados y descargar la versión completa del juego] | [Base de datos del proyecto] | Kevin Sarmiento | Hecho | 15 | 2 | 13 | 2 | 11 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0
1.4 | Como un [Scrum Master], necesito [que se cree el diseño de los personajes y escenarios], con la finadad de [programarlos junto al guión en el motor gráfico] | [Diseño de personajes y escenarios] | Kevin Sarmiento | En proceso | 30 | 2 | 28 | 2 | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 | 4 | 26
1.5 | Como un [Scrum Master], necesito [que se cree la página web del proyecto en HTML y CSS], con la finadad de [tener una página en la cual explicar todo acerca del proyecto, tener a los usuarios registrados y tener el juego publicado] | [Página web] | Kevin Sarmiento | En proceso | 15 | 2 | 13 | 2 | 11 | 1 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 5 | 10
2019-01-02 | Como un [Product Owner], necesito [establecer un horario de trabajo para el Scrum Team], con la finalidad de [Agilizar el proceso] | [Establecer horario] | Jhon Montoya | Hecho | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
2019-02-02 | Como un [Product Owner], necesito [que el Scrum team conozca la misión y visión del proyecto], con la finalidad de [Familiarizarse aún más con el proyecto e incluso tener algo de motivación adicional] | [Misión y visión] | Mónica Gallego | Hecho | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
2.3 | Como un [Product Owner], necesito [que se realice un trabajo escrito que explique todo acerca del proyecto], con la finalidad de [cumplir con los requisitos del Stake Holder] | [Trabajo escrito] | Mónica Gallego | En proceso | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 4 | 6
2.4 | Como un [Product Owner], necesito [los manuales de usuario y técnicos], con la finalidad de [que el usuario final pueda manejar el programa sin ningún tipo de dificultad y que los programadores venideros puedan entender cómo se hizo el juego] | [Manuales de usuario y técnicos] | Jhon Montoya | En proceso | 15 | 1 | 14 | 1 | 13 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 8 | 7
|  | [Enunciado de tarea 4] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2019-01-03 | Como un [Stakeholder], necesito [un videojuego que cumpla con todos los requerimientos mencionados al Product Owner], con la finalidad de [Motivar a los jóvenes desorientados del país] | [Videojuego] | Jhon Montoya | En proceso | 100 | 5 | 95 | 3 | 92 | 6 | 86 | 8 | 78 | 3 | 75 | 6 | 69 | 7 | 62 | 3 | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 | 41 | 59
3.2 | Como un [Stakeholder], necesito [un trabajo escrito en el cual se explique todo acerca del proyecto], con la finalidad de [mantener un orden y que se mencionen todos los objetivos de este proyecto] | [Solicitud trabajo escrito] | Jhon Montoya | En proceso | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10
|  | [Enunciado de tarea 3] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | [Enunciado de tarea 4] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: mimadre.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.